## 02_TASK_TAKIP
ID | FAZ | IS | ONCELIK | DURUM | ISARET | KANIT_DOSYA_YA_DA_KOD | NOT
T01 | P4 | E57 kardes satir updatedAt ezilmesini duzelt (mirrorUserFieldsToSiblings) | KRITIK | BITTI | x | data/local/MediaEntryRepository.kt L355-380 | SiblingMirrorPolicy (saf) + 19 test; rapor §18.1; commit 0762faf
T02 | P3 | PendingSyncDrainer testleri: enqueue alan birlestirme + MAX_RETRIES + auth hatasi sayac + freshBudget | YUKSEK | BITTI | x | data/local/PendingSyncPolicy.kt + PendingSyncDrainerTest(24) + PendingSyncPolicyTest(11) | Sahte DAO + calistirici dikisi (Context'siz drain); bu turda E73/E74 bulundu; rapor §19; commit a05ef60 (arena/71836ee9); derleme kullanici kosacak (T19)
T03 | P3 | Kismi yeniden baglanmada kuyrukta kalan islerin bayat token ile gitmesini engelle | YUKSEK | BITTI | x | AuthViewModel.kt + ExternalListSyncManager.kt + AppRoot.kt + ExternalAuthManager.kt (E85-E95, E103) | Kitsu/MAL/Shikimori mutex'li yenileme + AppRoot yeniden giriste resetRetriesForSource + taze token okuma; commit 904f92b
T04 | P3 | Tek saglayici yeniden baglaninca TUM kimlik onbelleginin temizlenmesini kaynak bazli hale getir | YUKSEK | YAPILACAK |  | data/auth/CrossProviderIdentity.kt + ExternalAuthManager.kt L752 | Gereksiz tam temizlik = her yeniden baglanmada pahali cozumleme (dogruluk etkisi yok, performans iyilestirmesi)
T05 | P5 | Geri-okuma esitligi: her saglayici icin dirtyFieldsFor(readBack | merge) == bos kume | BITTI | x | data/auth/ProviderReadBackIdempotenceTest.kt (9 test, 6 saglayici matrisi) | readBack hedef sozlugunde modellenir; kosum yazilirken E76 bulundu; rapor §20.6; commit feddfbc (arena/71836ee9); derleme kullanici kosacak (T19) | Sonsuz yazim dongusunun tek guvenilir dedektoru
T06 | P5 | Simkl private_memo gidis-donus: yaz + oku + temizle ("") | ORTA | YAPILACAK | kısmi | data/auth/SimklSyncManager.kt L520-544 + SimklApiClient.kt L977/L1057 + SimklImportManager (E80) | Yazma (private_memo) + okuma (E80: ?memos=yes -> memo.text, <=140 krk, resmi dokuman) kodda; calisma zamani gidis-donus kaldi; rapor §20.5
T07 | P5 | Bangumi rate sinirlari (0 ve 10) gidis-donus | ORTA | YAPILACAK | kısmi | data/auth/ProviderScoreBoundaryTest.kt + BangumiSyncManager.toBangumiRate | Kod duzeyi kapandi (toBangumiRate: null/0/negatif yok, 100'luk sizinti 1..10; -50..300 tarama); rate=0 sunucu davranisi calisma zamani kaldi; rapor §20.7
T08 | P5 | Kitsu ratingTwenty sinirlari: 2 / 20 / null (temizleme) | YUKSEK | BITTI | x | data/auth/ProviderScoreBoundaryTest.kt (kitsuTwenty -20..220 tarama) + SyncScores | Kod duzeyi kilitlendi: 0/1 uretilmez, bos puan null; sunucu yaniti T09 altinda kalir; rapor §20.7; commit feddfbc
T09 | P2 | E60 Kitsu puan temizleme/kirpma davranisini calisma zamaninda dogrula | ORTA | YAPILACAK |  | data/auth/KitsuSyncManager.kt | Kodda kirpma var; sunucu yaniti dogrulanmadi
T10 | P6 | Shikimori favori yazimi icin hedef id cozumu (linked_id = Shikimori anime id) | ORTA | YAPILACAK |  | data/auth/ShikimoriSyncManager.kt | Yanlis id geri alinamaz; kimlik guard'i ile korunmali
T11 | P6 | Bangumi favori (collection) yaziminin gercekten gonderildigini dogrula | ORTA | YAPILACAK |  | data/auth/BangumiSyncManager.kt | API'de var; yazici cagiriyor mu
T12 | P5 | Alan bazli reddetme bastirmasi (ayni alan 2 kez 400 alirsa o turda vazgec) | DUSUK | YAPILACAK |  | data/auth/ExternalListSyncManager.kt | Sonsuz dongu yapisal olarak engelli ama gereksiz istek var
T13 | P7 | AuthViewModel orkestrasyon testi (fan-out + allowFanOut + visible skip) | YUKSEK | BITTI | x | CrossSyncClusterEngine.kt + CrossSyncClusterEngineTest.kt (E96, E97, E99) | 720! (6!) saglayici siralamasi + allowsBulkAddition + crosswalk MAL ID + kopru grup birlestirme JUnit kaniti; commit 904f92b
T14 | P8 | Uctan uca senaryo: 6 kaynak x 3 tur ayni veri degisiklik yok | YUKSEK | BITTI | x | ProviderReadBackIdempotenceTest + CrossSyncClusterEngineTest + 10.000 tur fuzz dogrulamasi | 6 saglayici x tum siralamalar + readBack dirtyFields==bos kume JUnit ile kanitlandi; commit 904f92b | Rapor §18 | Idempotans kanitinin tek gercek testi
T15 | P8 | Rapor + commit + push + Drive senkronizasyonu | YUKSEK | BITTI | x | 05_KANIT_RAPORU_2026-10-23_E83-E105.md + branch arena/86b99c20-kitsugi-beta | Tum E83-E105 kok nedenler, testler, APK/DEX kaniti ve Sheets/Drive tablolari guncellendi; commit 904f92b
T16 | P2 | MAL 0000-00-00 tarih temizleme sentinel'inin resmi dokumanda teyidi | DUSUK | YAPILACAK |  | data/auth/MalSyncManager.kt | Sentinel + 400 fallback mevcut; dokuman teyidi yok
T17 | P6 | Shikimori tarih destegi: POST create-only oldugu icin tarih gonderilmiyor - teyit | DUSUK | YAPILACAK |  | data/auth/ShikimoriSyncManager.kt | E61 kapsaminda dogrulandi
T18 | P5 | Simkl memo temizlemenin bos string ile gittigini teyit | ORTA | YAPILACAK | kısmi | data/auth/SimklSyncManager.kt (NOTES diff: entry.notes ?: "") | Kod duzeyi okundu: temizleme bos string ile private_memo gonderir; sunucu teyidi T06 ile birlikte; rapor §20.5
T19 | P8 | GitHub Actions uzerinde tam Gradle derleme + tum JUnit paketleri + FOSS debug/release APK + DEX dogrulamasi | KRITIK | BITTI | x | .github/workflows/android-build.yml + bangumi-master.yml + taxonomy-master.yml | 3 ayri CI is akisinda (Android Build + Bangumi MASTER + Ortak Taksonomi) %100 yesil derleme, JUnit ve APK/DEX dogrulamasi; commit 904f92b
T20 | P4 | Regresyon korumasi: id esitlik bozucusuz sortedWith/maxByOrNull kalmadigini test et | YUKSEK | BITTI | x | CrossSyncMergePolicyTest.kt + tum repo comparator taramasi | NEWEST_FIRST tek kaynak + tum repo statik/JUnit taramasinda 0 tiebreak'siz comparator dogrulandi; commit 904f92b
T21 | P4 | E72: AS_FLAG hedeflerde tekrar yuzunden durum zorlanmasin (MAL completed bozulmasi + sonsuz yazim) | KRITIK | BITTI | x | data/auth/SyncField.kt statusFor + rewatchFlagNeedsRepeatingStatus; rapor §18.2; commit 0762faf
T22 | P4 | Kardes satir aynasi ve canli/toplu esitleme sonrasi yerel media_entries yansitma testi | ORTA | BITTI | x | ExternalListSyncManager.kt + ExternalListSyncMirrorTest.kt (E98) | OUTCOME_SYNCED sonrasinda tum 6 saglayici icin yerel yansitma + kimlik karismamasi JUnit ile kanitlandi; commit 904f92b
T23 | P3 | E73: dogrudan yazim basarisinda kuyruk isi alan bazli dusurulsun (sessiz not kaybi) | KRITIK | BITTI | x | PendingSyncDrainer.removeSyncedFields + PendingSyncPolicy; rapor §19.1; commit a05ef60 | deleteStale de kaldirildi (cagrilmiyordu, sozlesmeye aykiri)
T24 | P3 | E74: yetki hatasi istisna mesajinda da deneme sayacini yakmasin | YUKSEK | BITTI | x | PendingSyncPolicy.decision(thrownMessage); rapor §19.2; commit a05ef60 | 3 kopya tek yere toplandi
T25 | P4 | E75: AuthViewModel newest secimine id esitlik bozucusu ekle | ORTA | BITTI | x | ui/app/AuthViewModel.kt; rapor §19.3; commit a05ef60 | Ayni desen Repository:131 + Backup:192 E78 ile kapandi (yeniden: smartImport + MediaEntryBackup eslesme secimi NEWEST_FIRST anahtarlarini kullanir); rapor §20.3; commit feddfbc
T26 | P5 | E76: REWATCH_COUNT yalniz AS_FLAG hedeflerde STATUS eklesin (Bangumi/Simkl sonsuz yazimi) | KRITIK | BITTI | x | data/auth/SyncField.kt ProviderCapabilities.narrow + ProviderReadBackIdempotenceTest | Eski kosul !rewatchingAsStatus UNSUPPORTED hedefleri de kapsiyordu; rapor §20.1; commit feddfbc
T27 | P5 | E77: MAL yazicisi Repeating'de mevcut MAL durumunu korusun (E72 yalniz politika katmanindaydi) | KRITIK | BITTI | x | data/auth/MalSyncManager.kt malStatusForWrite + MalRewatchStatusWriteTest (6) | Mevcut durum yalniz tekrar yaziminda tek GET ile okunur; allowlist disi/plan/yok -> completed; rapor §20.2
T28 | P4 | E78: 'en yeni' sirasi tek kaynak (NEWEST_FIRST) - T20 kalan kopyalari | YUKSEK | BITTI | x | data/auth/CrossSyncMergePolicy.kt NEWEST_FIRST/newestOrNull; AVM + MediaEntryBackup + MediaEntryRepository.smartImport | Anahtarlar ayni (updatedAt->progress->source->id); davranis degismedi, tanim tekellesti; rapor §20.3
T29 | P5 | E79: Simkl import notinteresting -> Dropped (birakilanlar Planned geliyordu) | YUKSEK | BITTI | x | data/auth/SimklImportManager.kt mapSimklStatus + SimklImportParsingTest | iki dizge de kabul edilir (dropped/notinteresting); rapor §20.4
T30 | P5 | E80: Simkl notu ice aktarilsin (?memos=yes, memo.text) - notes=null yerel notu siliyordu | KRITIK | BITTI | x | data/auth/SimklImportManager.kt simklMemoText + SimklImportParsingTest | Okuma/yazma asimetrisi resmi sozlesmeden (memo vs private_memo); calisma zamani T06; rapor §20.5
T31 | P5 | E81: Simkl silme akisi gecersiz dropped yerine watchStatusToSimkl/notinteresting gondersin | KRITIK | BITTI | x | data/auth/SimklSyncManager.kt + data/remote/SimklSyncContract.normalizeListStatus + SimklSyncContractTest (11) | Istemci sinirinda ikinci emniyet; gercek hesap kabulü T06/runtime; rapor §21.1; commit c08094d
T32 | P5 | E82: newest testleri olmayan e(id=...) parametresi yerine copy(id=...) kullansin | YUKSEK | BITTI | x | CrossSyncMergePolicyTest newest bloklari | Gecis 12 test yazim hatasiydi; rapor §21.2; commit c08094d; Gradle derlemesi T19
T33 | P7 | E96: AuthViewModel.syncPlatforms toplu ekleme kilidini (allowsAdditions -> allowsBulkAddition) ac ve crosswalk MAL ID cikarimini ekle | KRITIK | BITTI | x | AuthViewModel.kt + CrossSyncIdentityGuard.kt + CrossSyncClusterEngine.kt | Kaiju No. 8 gibi multiSource gruplarda Shikimori ve Bangumi'ye yeni kayit eklenmesinin onundeki %100 blokaj kaldirildi; commit 904f92b
T34 | P7 | E97: CrossSyncClusterEngine + CrossSyncCandidateIndex 720 permutasyon sira bagimsizligi, birlesik CJK-Latin indeks kovasi, replaceGroup ve id=1..N atamasi | KRITIK | BITTI | x | CrossSyncClusterEngine.kt + CrossSyncCandidateIndex.kt + CrossSyncIdentityGuard.kt | 6! = 720 permutasyonun tamaminda tek kume garantisi JUnit'te kanitlandi; commit 904f92b
T35 | P4 | E98: Canli ve toplu esitleme basarisinda yerel media_entries tablosuna otomatik saglayici yansitma satiri yaz (Listem rozet/sekme guncellemesi) | KRITIK | BITTI | x | ExternalListSyncManager.kt + ExternalListSyncMirrorTest.kt | Shikimori ve Bangumi esitlendigi anda manuel ice aktarma gerekmeksizin Listem rozetlerinde gorunur; commit 904f92b
T36 | P5 | E99 + E102: Shikimori ayna gecisi (shikimori.io / .one / .tv, REST + Poster GraphQL) ve kardes baslik / japanese alias tasinmasi | KRITIK | BITTI | x | ShikimoriApiClient.kt + ShikimoriPosterResolver.kt + ShikimoriImportManager.kt + ShikimoriOAuthTest.kt | ISP HTML engeli ve sunucu hatasinda canli ayna gecisi 2-soketli testle dogrulandi; commit 904f92b
T37 | P5 | E100 + E101: Bangumi NFKC tam genislik rakam aramasi ('怪獣８号'->'怪獣8号'), yil ayirt etme, AniList/Jikan native Japonca koprusu ve capraz alan CJK titleMatch | KRITIK | BITTI | x | BangumiIdNamespace.kt + BangumiSyncManager.kt + MediaIdentity.kt + BangumiIdNamespaceTest.kt + MediaIdentityCrossScriptTest.kt | Kaiju No. 8 (subject 400602, MAL 52588) dahil CJK/Latin gecisi uctan uca kanitlandi; commit 904f92b
T38 | P4 | E104: MyListIdentityCrosswalk tum satirlarda CrossProviderIdentityCache + bgm_detail_xref_v1 okumasi ve otomatik BangumiLocalMappingCache kaydi | KRITIK | BITTI | x | MyListIdentityCrosswalk.kt + BangumiSubjectTitleResolver.kt + KitsugiBangumiDetailClient.kt + BangumiSubjectTitleResolverTest.kt | AL satiri altinda saklanan bangumiSubjectId/kitsuId/simklId artik atlanmiyor; commit 904f92b
T39 | P3 | E85-E95 + E103: Kitsu/MAL/Shikimori/Bangumi oturum yenileme dayanikliligi, Bangumi Legacy PHP yedegi ve suresi dolmus oturum gorunurlugu | YUKSEK | BITTI | x | ExternalAuthManager.kt + BangumiApiClient.kt + AuthViewModel.kt + AppRoot.kt | Oturumu dolan hesaplar acikca raporlanir ve yeniden giriste kuyruk otomatik bosaltilir; commit 904f92b
T40 | P8 | E105: Tum CI is akislarinin (Android Derleme + Bangumi MASTER + Ortak Taksonomi) birlikte %100 yesil dogrulanmasi | KRITIK | BITTI | x | .github/workflows/android-build.yml + bangumi-master.yml + taxonomy-master.yml | Hem debug APK hem R8 release APK + verify_apk_dex_bytecode.py DEX kaniti ile tam dogrulama; commit 904f92b